## 用例走读纪要模板
用例走读纪要
用例模块 | pattern算法模块、机器人server模块、技能server模块、前端模块 | 用例负责人 | 朱晨澍 | 评审会议日期 |  | 2019-08-09
时间（小时） | 0.5h | 评审规模 (评审的文件个数) |  | 评审会议地点 |  | 6楼B区
评审人员 | 小组全体人员
所属模块 | pattern算法模块、机器人server模块、技能server模块、前端模块 | 评审形式 | 会议 | 评审结论 |  | 待改善
序号 | 建议与改善 | 文件名 | 提出人 | 整改责任人 | 计划整改完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 把歌名库中的歧义词删除 |  | 朱晨澍 | 朱晨澍 | 2019-08-09 | 完成
2 | 当判断意图为闲聊之后词槽置为空 |  | 付丽 | 付丽 | 2019-08-09 | 完成
3 | 补充测试的示例数据 |  | 曹玉慧 | 朱晨澍、李充厅 | 2019-08-09 | 完成
4
5
6
7