## chatbot_里程碑
聊天机器人
| 08/05 1.启动项目 2.设计概要 | 08/06 1.明确需求 2.任务分配 3.搭建环境 | 08/08 1.页面设计 2.后端实现 3.实现算法 | 08/09 1. 前后台对接 2.测试

## chatbot
月份 |  |  | 2019-08-05
周次 |  |  | 48 |  |  | 49 |  |  |  |  | 50
开发人员 | 计划完成日期 | 总工时 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2019-08-09 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
朱晨澍 | 任务 |  | 1.电脑加域，安装svn 2.分析讨论项目需求，完成引言以及系统错误处理 output： 完成域的添加，完成项目的设计概要。 | 1.完成设计评审以及部分修改 2.完成任务分配 3.后台机器人server的环境搭建 4.后台对接闲聊接口 output git代码仓库 | 1.完成前端跨域 2.对接技能server 3.整合算法，初步实现音乐分词查找 4.增加错误处理 | 1.完成单元测试 2.重构代码 3.更改接口 4.完成测试用例 5.增加类图 6.完成代码走读 output 代码走读纪要 测试用例文档 | 1.完善文档，增加结项报告 2.完成用例评审，并输出评审纪要 3.将后端文件的读取移到项目初始化时。 4.进行预答辩演示
| 计划工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际完成日期 |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09
曹玉慧 | 任务 |  | 1.升级到windows专业版，加域 2.讨论需求，完成处理流程和运行设计 output： 合作完成项目的设计概要。 | 1.修改概要设计的流程图 2.搭建前端环境和项目框架 3.ui原型图 output: git代码仓库，ui原型图 | 1.闲聊界面实现，闲聊功能实现 2.与机器人server对接 | 1.完成音乐播放界面，实现音乐播放器 2.完成测试用例 3.代码走读，提出问题 | 1.完成项目总结报告的后续安排部分，并对前端部分进行补充 2.补充概要设计书前端部分 3.参加测试用例评审 4.完善需求矩阵 5.参加项目预答辩
| 计划工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际完成日期 |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
李充厅 | 任务 |  | 1.项目启动，需求分析 2.根据需求和分析结果编写部分概要设计文档 output： 合作完成项目的设计概要。 | 1.概要设计评审 2.完成项目分工 3.搭建技能server和git项目配置 | 1.对接音乐接口 2.与机器人server进行联调 | 1.联调，解决项目中技能server部分bug 2.单元测试，画类图，部分测试用例编写 3.部分结项报告编写 4.代码走读，记录问题 | 1.完成代码走读纪要 2.完成项目测试报告 3.完善负责的部分文档 4.联调，参加答辩预演记录问题并复盘
| 计划工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际完成日期 |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2018-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
付丽 | 任务 |  | 1.项目启动，初步了解机器人聊天项目。 2.分析项目需求，讨论设计概要的设计，完成系统调试与测试部分。 | 1.进行概要设计文档评审，记录评审意见，并完成部分文档的修改。 2.完成任务分配。 3.完成Query NLU解析算法的最初版本。 | 1.完善Query NLU解析算法，形成解析算法可对接初版。 2.改进解析算法，节省运行时间，实现与后台的对接。 | 1.整合Pattern解析算法思路过程。 2.完成Pattern解析算法测试用例，并整合整个项目的测试用例。 3.完成代码走读。 | 1.进行测试用例评审。 2.完成算法部分的修改。 3.完成项目结项报告测试和质量工作总结部分。 4.进行项目预答辩，增加算法部分内容。
| 计划工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际完成日期 |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
李涛 | 任务 |  | 1、将win10系统从家庭版升级到专业版，加域，安装SVN。 2、根据项目需求，编写设计概要的接口设计与属性设计部分。 | 1、对概要设计进行评审，并修改软件接口相关内容。 2、初步完成Query NLU解析算法的编写。 | 1、改进了Query NLU解析算法实现，减短了与字典匹配的时间。 2、将算法移植入后端服务器预留的接口，对接成功。 | 1、改进了Query解析算法，增加了部分注释。 2、进行了代码走读，提出了代码中的一些问题。 3、绘制了算法部分UML图 | 1、完成了项目总结报告的经验与教训以及建议与改善部分。 2、参加了项目答辩预演，完善了需求矩阵相关缺陷部分。
| 计划工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际工时 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 实际完成日期 |  | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018/11/29 2018/11/30 | 2018-11-30
任务
计划工时
实际工时
| 实际完成日期 |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018/11/26 2018/11/27 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
任务
计划工时
实际工时
| 实际完成日期 |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
任务
计划工时
实际工时
| 实际完成日期 |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018/11/27 2018/11/28 | 2018-11-28 | 2018/11/29 2018/11/30 | 2018-11-30
任务
计划工时
实际工时
| 实际完成日期 |  | 2018/11/21 2018/11/22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30
任务
计划工时
实际工时
| 实际完成日期 |  | 2018/11/21 2018/11/22 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05
Total | 计划工时total
实际工时total

## XXX项目- burning_down
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | 0 |  |  | 0
2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | 0 |  |  | 0
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | 0 |  |  | 0
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | 0 |  |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
日期 | 计划剩余工作量 | 计划工作量 | 实际工作量 | 实际剩余工作量
本周总工时 | #REF! |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!