## 评审纪要
主题：晨会 |  |  |  | 主题：晨会 | 主题：晨会 | 主题：晨会
参加人员 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 |  |  | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽
晨会时间 | 周二（2019/8/6） 9:15-9:45 |  |  | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45
晨会地点 | 11楼3号会议室 |  |  | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室
晨会主持/主导 | 曹玉慧 |  |  | 曹玉慧 | 曹玉慧 | 曹玉慧
晨会记录 | 付丽 |  |  | 付丽 | 付丽 | 付丽
完成工作 | 基本了解机器人聊天项目的 | 操作人 | 备注
完成工作 | 1.项目启动会，基本了解机器人聊天项目 2.初步完成机器人聊天项目的概要设计文档 | 全组人员
任务分工及下一步计划 | 任务分工 （前端）：曹玉慧 （后台）：朱晨澍，李充厅 （算法）：李涛，付丽 下一步工作：各自开展相应任务，查找资料，实现编程。 | 全组人员