## 评审纪要
主题：晨会 |  |  |  | 主题：晨会 | 主题：晨会 | 主题：晨会
参加人员 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 |  |  | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽
晨会时间 | 周三（2019/8/7） 9:15-9:45 |  |  | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45
晨会地点 | 11楼3号会议室 |  |  | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室
晨会主持/主导 | 曹玉慧 |  |  | 曹玉慧 | 曹玉慧 | 曹玉慧
晨会记录 | 付丽 |  |  | 付丽 | 付丽 | 付丽
序号 | 完成工作/下一步计划 | 操作人 | 备注
前端 | 1.完成任务：完成项目框架，设计出第一个页面（UI） 2.建议：界面顶部小T可以增加一个图标，歌曲播放部分可以不显示专辑部分 3.下一步工作：进一步修改完善界面，并开展与后台的对接 | 曹玉慧
后台 | 1.完成任务：（1）机器人后台部分已经成功。 （2）技能sever部分正在在开展。 2.下一步工作：（1）进行后台与前端的对接。 （2）继续音乐服务器的搭建。 | （1）朱晨澍 （2）李充厅
算法 | 1.完成任务：实现字符串分词，通过hashmap存储信息，进行分词与信息匹配，返回包含“意图”、“人名”、“歌名”的字符串数组。 2.建议：使用hashset代替hashmap存储信息 3.下一步工作：改善信息存储，将返回结果转换为合适的对象，实现与后台的对接。 | 李涛，付丽