## 评审纪要
主题：晨会 |  |  |  | 主题：晨会 | 主题：晨会 | 主题：晨会
参加人员 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 |  |  | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽
晨会时间 | 周三（2019/8/8） 9:00-9:30 |  |  | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45
晨会地点 | 11楼3号会议室 |  |  | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室
晨会主持/主导 | 曹玉慧 |  |  | 曹玉慧 | 曹玉慧 | 曹玉慧
晨会记录 | 付丽 |  |  | 付丽 | 付丽 | 付丽
序号 | 完成工作/下一步计划 | 操作人 | 备注
前端 | 1.完成任务：实现闲聊页面。 2.下一步工作：与后台对接，并进行音乐界面的补充。 | 曹玉慧
后台 | 1.完成任务：（1）机器人接口完成，且可实现与算法、音乐接口部分的对接。 （2）音乐接口完成，并实现对接。 2.下一步工作：（1）进行与前端的对接，并开展调试。 （2）进一步完善概要设计中所实现部分，并增加相应的类图等。 | （1）朱晨澍 （2）李充厅
算法 | 1.完成任务：改善了解析算法，并实现与后台的对接。 2.下一步工作：继续优化和改进算法。 | 李涛，付丽