## 评审纪要
主题：晨会 |  |  |  | 主题：晨会 | 主题：晨会 | 主题：晨会
参加人员 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 |  |  | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽 | 曹玉慧，李涛，李充厅，朱晨澍，付丽
晨会时间 | 周五（2019/8/9） 9:10-9:40 |  |  | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45 | 周三（8/7） 9:15-9:45
晨会地点 | 6楼601会议室 |  |  | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室 | 11楼3号会议室
晨会主持/主导 | 曹玉慧 |  |  | 曹玉慧 | 曹玉慧 | 曹玉慧
晨会记录 | 付丽 |  |  | 付丽 | 付丽 | 付丽
序号 | 完成工作/下一步计划 | 操作人 | 备注（整组今天计划）
前端 | 1.完成任务：完成音乐播放界面与播放器代码的编写，完成测试用例编辑。 2.下一步工作：完善概要设计对应部分，开展项目结项报告部分编写，提交代码到svn。 | 曹玉慧 | 1.开展测试用例评审，并根据评审纪要进行测试用例的修改。 2.编写项目结项报告。
后台 | 1.完成任务：完成与前端、技能server及算法间的联调，编辑测试用例，进行代码走读。 2.下一步工作：进行代码走读后的代码修改，测试用例评审与总结，编写结项报告。 | 朱晨澍
| 1.完成任务：完成类图、测试用例编写，进行代码走读，完成代码走读纪要以及部分项目结项报告。 2.下一步工作：进行与前端和机器人server部分的联调。 | 李充厅
算法 | 1.完成任务：编写部分类图，进行代码走读。 2.下一步工作：编写项目结项报告。 | 李涛
| 1.完成任务：总结算法解析思路过程，编写测试用例，汇总测试用例结果，进行代码走读。 下一步工作：进一步熟悉项目代码，开展项目结项报告编写，补充算法设计思路到概要设计中。 | 付丽