## 8.8
代码走读纪要
被评代码路径 | https://svn08.tclking.com/svn/rapidgrowth2019/projects/chatbot/B4_chatbot/src | 代码作者 | 朱晨澍、曹玉慧、李充厅、付丽、李涛 | 评审会议日期 |  | 2019-08-08
时间（小时） | 1 | 评审规模 (评审的文件个数) | 小组 | 评审会议地点 |  | 11楼3号会议室
评审人员 | 朱晨澍、曹玉慧、李充厅、付丽、李涛
所属模块 | 聊天机器人整体 | 评审形式 | 会议 | 评审结论 |  | 待改善
序号 | 建议与改善 | 文件名 | 提出人 | 整改责任人 | 计划整改完成时间 | 完成情况 | 备注
1 | 规范命名，变量不要出现拼写错误和避免无意义命名 | RobotController.java | 李涛 | 朱晨澍、李充厅 | 2019-08-09 | 完成
2 | 每次请求需要重新读取意图库、歌手库以及歌曲库文件，可优化 | RobotServiceImpl.java | 朱晨澍 | 李涛、付丽 | 2019-08-09 | 完成
3 | 调试时跨域配置需由前端的IP决定，不要允许所有地址“*” | CorsConfig.java | 曹玉慧 | 朱晨澍 | 2019-08-09 | 完成
4 | 前端vue文件中CSS、Html、js是否需要在同一个文件 | chat.vue | 付丽 | 曹玉慧 | 2019-08-09 | 完成
5 | 意图库可再丰富一点 | intent.txt | 李充厅 | 李涛、付丽 | 2019-08-09 | 完成
6 | 播放音乐时需开启新的网页，不在原网页上刷新 | app.vue | 朱晨澍 | 曹玉慧 | 2019-08-09 | 取消
7 | 音乐界面应保存歌曲信息，刷新后重新播放 | app.vue | 曹玉慧 | 曹玉慧 | 2019-08-09 | 取消
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 11.29
代码走读纪要
被评代码路径 |  | 代码作者 |  | 评审会议日期
时间（小时） | 1 | 评审规模 (评审的文件个数) | 小组 | 评审会议地点 |  | 6B
评审人员
所属模块 |  | 评审形式 | 会议 | 评审结论 |  | 待改善
序号 | 建议与改善 | 文件名 | 提出人 | 整改责任人 | 计划整改完成时间 | 完成情况 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 11.30
代码走读纪要
被评代码路径 |  | 代码作者 |  | 评审会议日期
时间（小时） | 1 | 评审规模 (评审的文件个数) | 小组 | 评审会议地点 |  | 6B
评审人员
所属模块 |  | 评审形式 | 会议 | 评审结论 |  | 待改善
序号 | 建议与改善 | 文件名 | 提出人 | 整改责任人 | 计划整改完成时间 | 完成情况 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36